SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL2298147e7de-9366-465c-ad68-f0375af13ae7 | E92D10000050004 | STRUTTURA POLIVALENTE "PALALANCIA"*VIA FAVORITA*REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI PORTICI E TERRAZZI | C | CHIUSO | 2010-10-21 | 2018-10-29 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__999_ | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE | [8 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2011-04-01 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35685.41 | 7137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43536.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229870231d6-01e4-4b4a-98c5-70c2f0a1e51e | E97H17000820004 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE*VIA VARIE*SICUREZZA STRADALE | A | ATTIVO | 2017-09-25 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__999_ | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI | 2009-10-12: 2017-09-19; 2010-07-30: 2017-11-19; 2013-09-01: 2017-09-19; 2013-10-18: 2017-11-19 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38749.60 | 4250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229a8076746-0dd4-484c-8003-f50cc8a1ac8e | E96H18000040004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (2018)*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | A | ATTIVO | 2018-03-15 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2014-03-01: 2018-03-29; 2014-05-30: 2018-04-04; 2014-06-20: 2018-03-29 | 2018-04-04 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14984.69 | 3296.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18281.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229aed457ea-4cc3-4c13-bf99-8360182f18a3 | E94E14004080004 | AREA VERDE VIA BARAGGINO INTERSEZIONE VIA MERLO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE*VIA BARAGGINO*COMPLETAMENTO RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREA VERDE E POSA DI PORTE DA CALCETTO | A | ATTIVO | 2014-12-18 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__191_ | ARREDO URBANO | 2014-03-01: 2015-03-18; 2014-05-30: 2015-04-03; 2014-06-20: 2015-03-18 | 2015-04-03 | 2015-03-18 | 2015-04-03 | 2015-03-18 | 2015-04-03 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7738.40 | 1857.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9595.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229b171518f-d97c-494e-8033-2e978c394282 | E94H16000820004 | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DECENTRATE - COSTRUZIONE AREA FITNES*VIA VARIE*COSTRUZIONE AREA FITNES | A | ATTIVO | 2016-08-09 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__999_ | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE | [8 empty] | 2016-08-25 | 2016-10-27 | 2016-08-25 | 2016-10-27 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6919.67 | 1522.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229b4afcd6d-5a6a-4bcf-b0e4-e050589e050e | E91B17000320004 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE AREA EX TAZZETTI*VIA VARIE*OO.UU. AREA EX TAZZETTI | A | ATTIVO | 2017-10-10 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | [8 empty] | 2012-02-27 | 2017-02-03 | 2012-02-27 | 2017-02-03 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1238562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1238562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229e26935b7-cbfd-400f-8a0d-d6496c9e2f30 | E97B15000340004 | NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZÀˆ*VIA MAZZÀˆ*NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | A | ATTIVO | 2016-01-26 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 3 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0316__ | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 0316__999_ | ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA | [8 empty] | 2015-11-26 | 2016-04-25 | 2015-11-26 | 2016-04-25 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.80 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229e63d0070-b17c-469e-9e6f-f9897f8c38dd | E94E14004360004 | SISTEMAZIONE CORTILE INTERNO COMUNE*VIA SICCARDI*SISTEMAZIONE CORTILE INTERNO COMUNE | A | ATTIVO | 2015-03-06 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__192_ | VERDE PUBBLICO | 2009-10-12: 2017-01-05; 2010-07-30: 2017-01-25; 2013-09-01: 2017-01-05; 2013-10-18: 2017-01-25 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15686.34 | 4216.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19902.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229faf04cc6-f1ee-43d6-99fb-b525713415d6 | E97B14000420004 | REALIZZAZIONE STRUTTURA LUDICO MOTORIA AREA VERDE QUIETE*VIA BROZOLA*REALIZZAZIONE DI GIOCO COMBINATO POSATO SU PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA | A | ATTIVO | 2015-01-15 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__999_ | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE | 2014-03-01: 2015-02-23; 2014-05-30: 2015-04-03; 2014-06-20: 2015-02-23 | 2015-04-03 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7560.00 | 1814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229fc0d76d3-108f-42a1-81b0-64990da8a9d5 | E91E14000490004 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA*VIA CROVA - PO*RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | A | ATTIVO | 2015-04-15 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0316__ | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 0316__066_ | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, CIVILE E INDUSTRIALE | [8 empty] | 2014-12-16 | 2015-03-15 | 2014-12-16 | 2015-03-15 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2443.28 | 537.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2980.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%82500150014DL229fcc61e4b-dc77-43f8-a81b-ffb76604894e | E92F17002050004 | CIMITERO CAPOLUOGO*VIA FAVORITA*INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULARIO | A | ATTIVO | 2017-12-19 | 2958465 | COMUNE DI CHIVASSO | 82500150014 | 7.2514e+17 | COMUNE DI CHIVASSO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__096_ | CIMITERI | 2014-03-01: 2018-01-31; 2014-05-30: 2018-02-28; 2014-06-20: 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72375.34 | 28504.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170001 | C47H16001210005 | VIA CURIONI BIS E VIA ORRIDO DI S. ANNA*VIA CURIONI BIS E VIA ORRIDO DI S. ANNA*REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | C | CHIUSO | 2016-12-24 | 2017-09-19 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 2017-01-19 | 2017-03-31 | 2017-01-19 | 2017-03-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23786.72 | 2378.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170002 | C47H16001220005 | PARCHEGGIO VARIANTE, VIA PONTE BALLERINO*VIA VARIANTE E PONTE BALLERINO*NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | C | CHIUSO | 2016-12-24 | 2017-09-19 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2016-12-01 | 2016-12-24 | 2016-12-01 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 2017-04-20 | 2016-12-24 | 2017-04-20 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25397.68 | 3589.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26629.55 | 0.00 | 2357.45 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170003 | C41B11000600005 | ROTATORIA DI TRAFFIUME*VIA ALLA PIANA*CREAZIONE NUOVA ROTATORIA | C | CHIUSO | 2012-05-02 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2013-03-26; 2014-05-30: 2014-10-14; 2014-06-20: 2013-03-26 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127976.74 | 77724.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170004 | C41B13000220006 | POSTEGGIO CIMITERO DI TRAFFIUME REALIZZAZIONE POSTEGGIO | C | CHIUSO | 2013-08-02 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__999_ | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI | 2013-06-01 | 2013-06-20 | 2013-06-01 | 2013-06-20 | 2013-09-12 | 2014-07-14 | 2013-09-12 | 2014-07-14 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54529.26 | 57470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170005 | C41B12000350009 | PARCHEGGIO IN LOCALITA SOCRAGNO VIA PER CINZAGO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO | C | CHIUSO | 2013-02-18 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2012-12-01 | 2012-12-13 | 2012-12-01 | 2012-12-13 | 2013-02-19 | 2013-07-16 | 2013-02-19 | 2013-07-16 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9988.26 | 17011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170007 | C46D14000060005 | PARCHEGGIO SUBBIO VIA LOCALITA' S.AGATA REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI | C | CHIUSO | 2014-03-05 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0210__ | SMALTIMENTO RIFIUTI | 0210__113_ | RETI FOGNARIE | [14 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170008 | C42J12000060006 | AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA VIA VITTORIO VENETO LAVORI DI MIGLIORAMENTO | C | CHIUSO | 2012-05-18 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 303 | RECUPERO | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__086_ | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI | 2014-03-01: 2012-07-09; 2014-05-30: 2012-11-12; 2014-06-20: 2012-07-09 | 2012-11-12 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100695.14 | 29304.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170009 | C47H12001590004 | MURO DI SOSTEGNO PARCHEGGIO IN LOCALITA S.AGATA S. AGATA MANUTENZIONE AL MURO DI SOSTEGNO | C | CHIUSO | 2012-11-28 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__999_ | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI | 2014-03-01: 2012-10-29; 2014-05-30: 2013-06-10; 2014-06-20: 2012-10-29 | 2013-06-10 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17987.46 | 10375.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170010 | C48B12000040001 | EX TORCITURA VIA SOTTO I CHIOSI REALIZZAZIONE DI N. 4 ALLOGGI POPOLARI | C | CHIUSO | 2012-11-28 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 354 | COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__103_ | FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI | 2014-03-01: 2013-01-16; 2014-05-30: 2013-09-18; 2014-06-20: 2013-01-16 | 2013-09-18 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73589.15 | 25410.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170011 | C41B12000040004 | DAL KM. 0 152 AL KM. 0 635 S.P. N. 75 DELLA VALLE CANNOBINA VIA VALLE CANNOBINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI | C | CHIUSO | 2012-05-17 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2012-06-20; 2014-05-30: 2012-08-01; 2014-06-20: 2012-06-20 | 2012-08-01 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53418.55 | 31581.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170012 | C47H12000760004 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA POS MURONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO | C | CHIUSO | 2012-08-07 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__014_ | PISTE CICLABILI | 2014-03-01: 2012-09-01; 2014-05-30: 2012-12-24; 2014-06-20: 2012-09-01 | 2012-12-24 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23324.50 | 7675.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170013 | C41B14000060007 | CASALI GERBIA S.P. 94 TRAFFIUME VIA GERBIA REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SCAMBIO | C | CHIUSO | 2014-04-17 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2014-04-17; 2014-05-30: 2014-12-31; 2014-06-20: 2014-04-17 | 2014-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7958.78 | 2598.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10556.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170014 | C43B14000090002 | RIO DELLE GANNE, RII ACQUA CARLINA E RIO DI CARMINE PRESSO RII TAGLIO, PULIZIA E RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE | C | CHIUSO | 2014-05-20 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0211__ | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 0211__118_ | SITI NATURALI E RURALI | 2014-03-01: 2014-05-23; 2014-05-30: 2014-12-23; 2014-06-20: 2014-05-23 | 2014-12-23 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8673.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170017 | C43D14000070005 | AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA CASALI CUSERINA AMPLIAMENTO SECONDO STRALCIO | C | CHIUSO | 2014-02-13 | 2016-04-04 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 357 | COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2014-04-06; 2014-05-30: 2014-12-31; 2014-06-20: 2014-04-06 | 2014-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42686.67 | 55024.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97710.89 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170020 | C47H15000070004 | VIA CASALI AI GER, VIA CENTINELLI E VIA ALLIOLI*VIA DIVERSE*RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE | C | CHIUSO | 2015-02-24 | 2015-09-18 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2015-04-10; 2014-05-30: 2015-10-31; 2014-06-20: 2015-04-10 | 2015-10-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12021.73 | 5978.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170021 | C47H15000080004 | PIAZZA SANTA MARTA E CASGNANO*PIAZZA SANTA MARTA E CASGNANO*REALIZZAZIONE LASTRICATO AGGIUNTIVO | C | CHIUSO | 2015-03-02 | 2015-09-18 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2015-04-03; 2014-05-30: 2015-07-31; 2014-06-20: 2015-04-03 | 2015-07-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20943.21 | 13056.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170023 | C49B11000330001 | RIQUALIFICAZIONE AREA AD USO LUDICO E RICREATIVO VIA GEN. DALLA CHIESA CREAZIONE DI UNO SKATE PARK | C | CHIUSO | 2012-03-24 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2014-03-01: 2012-04-18; 2014-05-30: 2012-06-30; 2014-06-20: 2012-04-18 | 2012-06-30 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47022.00 | 19880.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170024 | C49B12000280002 | SPONDA SINISTRA FORRA DI S. ANNA VIA S. ANNA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | C | CHIUSO | 2013-02-19 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0211__ | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 0211__999_ | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE | 2014-03-01: 2013-03-19; 2014-05-30: 2013-12-31; 2014-06-20: 2013-03-19 | 2013-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13271.40 | 6728.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170025 | C49B12000290005 | CAMPO DA TENNIS COMUNALE VIA GEN. DALLA CHIESA SN RIFACIMENTO FONDO E COPERTURA CAMPO | C | CHIUSO | 2013-02-21 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0512__ | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 0512__098_ | IMPIANTI SPORTIVI | 2014-03-01: 2013-02-25; 2014-05-30: 2014-03-31; 2014-06-20: 2013-02-25 | 2014-03-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64606.90 | 35393.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170027 | C47B12000010005 | PALAZZO DELLA RAGIONE VIA GIOVANOLA RECUPERO E RESTAURO | C | CHIUSO | 2012-04-03 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 353 | COMPLETAMENTO DI RECUPERO | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__ | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0599__998_ | ALTRE INFRASTRUTTURE | 2014-03-01: 2013-01-02; 2014-05-30: 2014-12-31; 2014-06-20: 2013-01-02 | 2014-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523445.26 | 196045.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170030 | C46J17000110006 | VERSANTE A RIDOSSO DELLA S.S.34*PONCETTA*OPERE DI PRONTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA | C | CHIUSO | 2017-03-22 | 2018-04-26 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 399 | ALTRO | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0211__ | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 0211__118_ | SITI NATURALI E RURALI | 2014-03-01: 2017-03-18; 2014-05-30: 2017-04-18; 2014-06-20: 2017-03-18 | 2017-04-18 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170033 | C49J17000160005 | NUOVO COMANDO STAZIONE CARABINIERI*VIA V. VENETO*RECUPERO PITTORICO DELLE FACCIATE | C | CHIUSO | 2017-07-03 | 2018-05-15 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 303 | RECUPERO | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0532__ | DIFESA | 0532__090_ | CASERME | 2009-10-12: 2017-06-01; 2010-07-30: 2017-06-29; 2013-09-01: 2017-06-01; 2013-10-18: 2017-06-29 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85108.86 | 10241.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95350.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170034 | C43B04013730006 | SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO VIA V. VENETO 2 MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TRASFORMAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DA GASOLIO A GAS METANO E NUOVA RETE IDRANTI | C | CHIUSO | 2012-12-04 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__086_ | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI | 2009-10-12: 2012-12-04; 2010-07-30: 2012-12-04; 2013-09-01: 2012-12-04; 2013-10-18: 2012-12-04 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75400.00 | 15834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170035 | C45F11000130001 | SCUOLA ELEMENTARE VIA V. VENETO 2 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | C | CHIUSO | 2013-05-08 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 3 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0306__ | PRODUZIONE DI ENERGIA | 0306__998_ | ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI | 2014-03-01: 2013-07-08; 2014-05-30: 2023-07-07; 2014-06-20: 2013-07-08 | 2023-07-07 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101577.74 | 22347.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123900.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170036 | C45F11000140001 | SCUOLA MEDIA VIA ZAMMARETTI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | C | CHIUSO | 2013-05-08 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 3 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0306__ | PRODUZIONE DI ENERGIA | 0306__998_ | ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI | 2014-03-01: 2011-06-28; 2014-05-30: 2031-06-27; 2014-06-20: 2011-06-28 | 2031-06-27 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73035.91 | 16067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170037 | C46C14000010005 | EDIFICIO IN CANNOBIO VIA SOTTO I CHIOSI 34 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO | C | CHIUSO | 2014-03-27 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0510__ | ABITATIVE | 0510__103_ | FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI | 2014-03-01: 2014-03-27; 2014-05-30: 2015-04-29; 2014-06-20: 2014-03-27 | 2015-04-29 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19400.00 | 4268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170039 | C47F12000010002 | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, 2 AMPLIAMENTO IMPIANTO | C | CHIUSO | 2012-04-17 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 7 | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0717__ | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI | 0717__176_ | SISTEMI ED IMPIANTI DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA | 2014-03-01: 2012-04-18; 2014-05-30: 2012-07-17; 2014-06-20: 2012-04-18 | 2012-07-17 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28900.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170040 | C47H14000300005 | SENTIERO CASALI LIGNAGO S. AGATA VIA CASALI LIGNAGO RIPRISTINO TRATTO SENTIERO | C | CHIUSO | 2014-05-10 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__015_ | STRADE RURALI | 2014-03-01: 2014-06-09; 2014-05-30: 2015-04-29; 2014-06-20: 2014-06-09 | 2015-04-29 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8855.00 | 1095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9950.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170041 | C48J14000010004 | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VARIE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO | C | CHIUSO | 2014-04-04 | 2015-04-29 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 0316__ | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 0316__004_ | IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E RISPARMIO ENERGETICO | 2014-03-01: 2014-04-04; 2014-05-30: 2023-04-03; 2014-06-20: 2014-04-04 | 2023-04-03 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68000.00 | 14960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170042 | C41B05000440005 | PARCHEGGIO CAMPEGLIO CAMPEGLIO REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA | C | CHIUSO | 2014-07-22 | 2014-10-13 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2014-03-01: 2005-09-05; 2014-05-30: 2005-12-31; 2014-06-20: 2005-09-05 | 2005-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36467.29 | 13532.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170043 | C41E17000260004 | SCUOLA DI MUSICA*VIA A. ZAMMARETTI*REALIZZAZIONE MODIFICHE AI LOCALI | C | CHIUSO | 2017-07-31 | 2018-05-15 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__081_ | EDIFICI SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI | 2014-03-01: 2017-08-03; 2014-05-30: 2017-08-10; 2014-06-20: 2017-08-03 | 2017-08-10 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26470.00 | 3465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29935.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170044 | C41B17000280005 | NUOVO COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CANNOBIO*VIA V. VENETO 4*OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO | A | ATTIVO | 2017-08-07 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0532__ | DIFESA | 0532__090_ | CASERME | 2014-03-01: 2017-08-09; 2014-05-30: 2017-12-09; 2014-06-20: 2017-08-09 | 2017-12-09 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39990.91 | 3999.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20170045 | C41B17000290005 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE CARABINERI DI CANNOBIO*VIA V. VENETO 4*LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO | A | ATTIVO | 2017-08-11 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0532__ | DIFESA | 0532__090_ | CASERME | 2014-03-01: 2017-08-11; 2014-05-30: 2017-12-31; 2014-06-20: 2017-08-11 | 2017-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40888.72 | 4088.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44977.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180001 | C41B17000510005 | NUOVA PAVIMENTAZIONE*VIA LUIGI MESCHIO*PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO E LASTRICATO | A | ATTIVO | 2017-11-23 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31864.39 | 4035.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35900.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180002 | C47H17000950005 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE*VIA D. UCCELLI, P.ZZA S. VITTORE E VICOLO GALLAROLI*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE | A | ATTIVO | 2017-11-23 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2009-10-12: 2017-11-23; 2010-07-30: 2018-01-23; 2013-09-01: 2017-11-23; 2013-10-18: 2018-01-23 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168758.84 | 21241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180003 | C48H17000040002 | VALLE DI CROSO*STRADA COMUNALE PER CINZAGO*PULIZIA DELL'ALVEO | A | ATTIVO | 2017-12-07 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0205__ | DIFESA DEL SUOLO | 0205__051_ | CORSI D'ACQUA | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2610.20 | 622.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3313.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180004 | C42H17000120002 | DARSENE*LOCALITÀ DARSENE*FORNITURA E POSA SCIVOLO DI ALAGGIO | A | ATTIVO | 2018-01-02 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0211__ | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 0211__124_ | STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE | 2014-03-01: 2017-12-28; 2014-05-30: 2018-06-30; 2014-06-20: 2017-12-28 | 2018-06-30 | [6 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16863.40 | 6742.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 8606.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180006 | C47H18000550005 | VIA D. UCCELLI E P.ZZA S. VITTORE*VIA D. UCCELLI E P.ZZA S. VITTORE*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE | A | ATTIVO | 2018-04-17 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 0101__ | STRADALI | 0101__013_ | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | 2009-10-12: 2018-02-01; 2010-07-30: 2018-04-19; 2013-09-01: 2018-02-01; 2013-10-18: 2018-04-19 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175788.76 | 24211.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00
SA#BDAP%SS#BDAP%84003980038-NAO-OP20180007 | C46C17000010005 | RUDERI "LA SALUTE"*EX S. P. /5*MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO | A | ATTIVO | 2017-12-23 | 2958465 | COMUNE DI CANNOBIO | 84003980038 | 3.8324e+17 | COMUNE DI CANNOBIO | 3 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 305 | RESTAURO | 2 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 0211__ | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 0211__118_ | SITI NATURALI E RURALI | [14 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00